| СОГЛАСОВАНО _______________ Монгуш Ч.В. Заместитель министра образования и науки Республики Тыва | СОГЛАСОВАНО _______________Кыргыс С.Б. Директор ГБУ ИОКО | СОГЛАСОВАНО _____________Хертек С.С. Председатель Администрации Чеди-Хольского района | УТВЕРЖДЕНО ________________Сазан-оол А.В. Начальник МУ Управление образования Чеди-Хольского района |
| --- | --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Образование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Цифровая образовательная среда» | Срок начала и окончания проекта | 1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор муниципального проекта | В.Д.Дугар-оол, и.о. председателя администрации Чеди-Хольского кожууна |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | А.В.Сазан-оол, начальник Управления образования Чеди-Хольского кожууна |  |  |
| Администратор муниципального проекта | А.Ю.Иргит, и.о.заведующей МК Управления образования Чеди-Хольского кожууна |  |  |
| Исполнители | 5 общеобразовательные организации 1 учреждение дополнительного образования 8 дошкольных образовательных организаций |  |  |
| Связь с государственными программами Республики Тыва | Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» |  |  |

2. Цель и показатели муниципального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

| № п/п | Целевой показатель, дополнительный показатель | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество ОО Чеди-Хольского кожууна, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единица | Основной | 0 | 01.06.18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | Основной | 0 | 01.01.18 | 17 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| 3 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент | Основной | 0 | 01.01.18 | 5 | 10 | 20 | 60 | 80 | 95 |
| 4 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся, процент | Основной | 0 | 01.09.18 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 5 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент | Основной | 0 | 01.09.18 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней |  |  |
| 1.1. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Чеди-Хольского кожууна | 31.12.2019 | Внедрение к концу 2019 года целевой модели ЦОС в 0 ОО Чеди-Хольского кожууна |
| 1.2. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Чеди-Хольского кожууна | 31.12.2020 | Внедрение к концу 2020 года целевой модели ЦОС в 1 ОО |
| 1.3. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Чеди-Хольского кожууна | 31.12.2021 | Внедрение к концу 2021 года целевой модели ЦОС в 2 ОО |
| 1.4. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Чеди-Хольского кожууна | 31.12.2022 | Внедрение к концу 2022 года целевой модели ЦОС в 3 ОО |
| 1.5. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Чеди-Хольского кожууна | 31.12.2023 | Внедрение к концу 2023 года целевой модели ЦОС в 4 ОО |
| 1.6. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Чеди-Хольского кожууна | 31.12.2024 | Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в 5 ОО. |
| 1.7. | 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | 31.12.2019 | Обновление к концу 2019 года не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Тыва– официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| 1.8. | 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | 31.12.2020 | Обновление к концу 2020 года не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Тыва– официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| 1.9. | 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | 31.12.2021 | Обновление к концу 2021 года не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Тыва– официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| 1.10. | 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | 31.12.2022 | Обновление к концу 2022 года не менее чем 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Тыва– официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| 1.11 | Для не менее 5 детей, обучающихся в 17% общеобразовательных организаций Чеди-Хольского кожууна, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | 31.12.2020 | Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 5 детей, обучающихся в 1% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чеди-Хольского кожууна, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 1.12. | Для не менее 10, обучающихся в 33% общеобразовательных организаций, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | 31.12.2021 | Проведение до конца 2021 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 10детей, обучающихся в 2% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чеди-Хольского кожууна, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 1.13. | Для не менее 15 детей, обучающихся в 50% общеобразовательных организаций Чеди-Хольского кожууна внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | 31.12.2022 | Проведение до конца 2022 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 15 детей, обучающихся в 3 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чеди-Хольского кожууна, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 1.14. | Для не менее 20 детей, обучающихся в 67 % общеобразовательных организаций Чеди-Хольского кожууна внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | 31.12.2023 | Проведение до конца 2023 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 20 детей, обучающихся в 4 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чеди-Хольского кожууна, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 1.15. | Для не менее 20 детей, обучающихся в 67 % общеобразовательных организаций внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | 31.12.2024 | Проведение до конца 2024 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 20 детей, обучающихся в 67 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чеди-Хольского кожууна, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 1.16. | 100 % образовательных организаций Чеди-Хольского кожууна обеспечены Интернет соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности а также гарантированным интернет-трафиком на 30.12.2019 – 33% на 30.12.2020 –50% на 30.12.2021 –667% на 30.12.2022 –100% на 31.12.2022 – 100% | 31.12.2024 | Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных организаций позволит: - создать организационные и технические условия для реализации целевой модели целевой образовательной среды, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Чеди-Хольского кожууна | 0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 0 | 2340,0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Бюджет Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0 | 0,960 |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | На территории Чеди-Хольского кожууна реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | Бюджет Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальномуу проекту, в том числе: |  | 0 | 3060,0 | 3060,0 | 3060,0 | 3060,0 | 0 | 12240,0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 0 | 2100,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва |  | 0 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0 | 0,960 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Сазан-оол А.В. | Начальник УО | Дугар-оол В.Д. – и.о. заместителя председателя администрации по социальной политике | 30 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Иргит А.Ю. | Заведующая МК | Сазан-оол А.В., начальник Управления образования | 75 |
| Общие и организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник регионального проекта | Иргит А.Ю. | Заведующая МК | Сазан-оол А.В., начальник Управления образования | 100 |
| Создание и функционирование Центра цифровой трансформации образования |  |  |  |  |  |
| 4. | Ответственный за достижение результата проекта | Иргит А.Ю. | Заведующая МК | Сазан-оол А.В., начальник Управления образования | 100 |
| 5. | Участник регионального проекта | ОО Чеди-Хольского кожууна | Руководители ОО | Иргит А.Ю., заведующая МК | 100 |
| Разработка и утверждение целевой модели цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |
| 6. | Ответственный за достижение результата проекта | Иргит А.Ю. | Заведующая МК | Сазан-оол А.В., начальник Управления образования | 100 |
| 7. | Участник регионального проекта | ОО Чеди-Хольского кожууна | Руководители ОО | Иргит А.Ю., заведующая МК | 100 |
| Внедрена федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |
| 10. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Иргит А.Ю. | Заведующая МК | Сазан-оол А.В., начальник Управления образования | 100 |
| 11. | Участник регионального проекта | ОО Чеди-Хольского кожууна | Руководители ОО | Иргит А.Ю., заведующая МК | 100 |
| Внедрение в Чеди-Хольском кожууне целевой модели цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |
| 14. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Иргит А.Ю. | Заведующая МК | Сазан-оол А.В., начальник Управления образования |  |
| 15. | Участник регионального проекта | ОО Чеди-Хольского кожууна | Руководители ОО | Иргит А.Ю., заведующая МК |  |
| Обновление в образовательных организациях информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») |  |  |  |  |  |
| 18. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Иргит А.Ю. | Заведующая МК | Сазан-оол А.В., начальник Управления образования | 100 |
| 19. | Участник регионального проекта | ОО Чеди-Хольского кожууна | Руководители ОО | Иргит А.Ю., заведующая МК | 100 |
| Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком |  |  |  |  |  |
| 23. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Грицюк Р.В. | Министр информатизации и связи Республики Тыва | Тунев М.В. – Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 100 |
| 24. | Участник регионального проекта | Иргит А.Ю. | Заведующая МК | Сазан-оол А.В., начальник Управления образования | 100 |
| 25. | Участник регионального проекта | ОО Чеди-Хольского кожууна | Руководители ОО | Иргит А.Ю., заведующая МК | 100 |
| 26 | Участник регионального проекта | ЭренчинВ.В. | Методист МК | Сазан-оол А.В., начальник Управления образования | 100 |
| Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения |  |  |  |  |  |
| 28. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Иргит А.Ю. | Заведующая МК | Сазан-оол А.В., начальник Управления образования | 100 |
| 29. | Участник регионального проекта | ОО Чеди-Хольского кожууна | Руководители ОО | Иргит А.Ю., заведующая МК | 100 |
| Создание центров цифрового образования детей «IT-куб» |  |  |  |  |  |
| 32. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Иргит А.Ю. | Заведующая МК | Сазан-оол А.В., начальник Управления образования | 100 |
| 33. | Участник регионального проекта | ОО Чеди-Хольского кожууна | Руководители ОО | Иргит А.Ю., заведующая МК | 100 |
| Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами |  |  |  |  |  |
| 35. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Иргит А.Ю. | Заведующая МК | Сазан-оол А.В., начальник Управления образования | 100 |
| 36. | Участник регионального проекта | ОО Чеди-Хольского кожууна | Руководители ОО | Иргит А.Ю., заведующая МК | 100 |
| Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий |  |  |  |  |  |
| 38. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Иргит А.Ю. | Заведующая МК | Сазан-оол А.В., начальник Управления образования | 100 |
| 39. | Участник регионального проекта | ОО Чеди-Хольского кожууна | Руководители ОО | Иргит А.Ю., заведующая МК | 100 |
| Создана интеграционная платформа непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность |  |  |  |  |  |
| 42. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Иргит А.Ю. | Заведующая МК | Сазан-оол А.В., начальник Управления образования | 100 |
| 43. | Участник регионального проекта | ОО Чеди-Хольского кожууна | Руководители ОО | Иргит А.Ю., заведующая МК | 100 |
| Разработана и реализована для команды Республики Тыва программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |
| 46. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Иргит А.Ю. | Заведующая МК | Сазан-оол А.В., начальник Управления образования | 100 |
| 47. | Участник регионального проекта | ОО Чеди-Хольского кожууна | Руководители ОО | Иргит А.Ю., заведующая МК | 100 |

6. Дополнительная информация

Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий. Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации, наделенной Министерство мпросвещения Российской Федерации функциями проектного офиса национального проекта "Образование", осуществляющее организационно-управленческую, аналитическую, методическую и экспертную деятельность, направленную на обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, а также обучение управленческих команд субъектов Российской Федерации с целью создания современно и безопасной цифровой образовательной среды. Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая: - модель профиля "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и обучающимся; - модель построения индивидуального учебного плана; - модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации; - модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду. Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видеоизображения и звук, посредством интернет-соединения. Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время. В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" планируется реализация следующих значимых мероприятий: внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории Российской Федерации создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы; создание и внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений; обеспечение совместно с Минкомсвязи России высокоскоростным и бесплатным Интернет-соединением государственных и муниципальных образовательных организаций, со скоростью 50 Мб/с для организаций, расположенных в сельском местности и100 Мб/с для организаций, расположенных в городах. Обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, направленной на качественное изменение содержания среднего профессионального образования, в том числе создание цифровой образовательной среды обновить информационное наполнение и функциональные возможности официальных сайтов образовательных организаций; использование при реализации основных образовательных программ современные технологий, в том числе технологии виртуальной и дополненной реальности и "цифровых двойников"; создание сети из 340 центров цифрового образования для детей "IT-куб". Федеральный проект реализуется в рамках подпрограмм "Содействие развитию дошкольного и общего образования" и "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" проектной части государственной программы "Развитие образования". В федеральном проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходом и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 2. | Ознакомление с утвержденной целевой моделью цифровой образовательной среды Задача | 1 января 2019 | 1 июля 2019 | Иргит А.А., Эренчин В.В. | приказ Министерства образования и науки РТ об утверждении целевой модели. Созданы организационно-нормативные, методологические условия для внедрения целевой модели в Республики Тыва и реализации мероприятий по созданию цифровой образовательной среды | МРП |
| 2.1.4. | Ознакомление с методическими рекомендациями по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды на муниципальном уровне Мероприятие | 1 мая 2019 г. | 1 июля 2019 г | Иргит А.Ю. | методические рекомендации, информационное письмо Министерства образования и науки РТ о направлении методических рекомендаций в муниципальные образования. Определены основные организационно-методические условия и рекомендации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях РТ | МРП |
| 2.2. | Ознакомление с утвержденным медиапланом информационного сопровождения реализации регионального проекта Контрольная точка |  | 1 марта 2019 г. (далее - ежегодно) | Иргит А.Ю. | распоряжение Министерства образования и науки РТ об утверждении медиаплана. Созданы организационные условия для качественного информационного сопровождения реализации мероприятий федерального проекта в средствах массовой информации (СМИ) и сети "Интернет" | МРП |
| 4.1.1. | Предоставление заявки в Министерство образование и науки РТ на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам МО на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных Мероприятие | 1 октября 2018 г. | 30 октября 2018 г. | Иргит А.Ю. | заявка на участие в отборе | МРП |
| 4.1.2 | Заключение соглашений с Министерством образования и науки РТ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Мероприятие | 1 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | соглашения с Министерством образования и науки РТ о предоставлении субсидии из федерального бюджета. | МРП |
| 4.1.3. | Апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям Мероприятие | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | информационно-аналитический отчет о результатах апробации ЦУМК. Апробированы цифровые образовательные ресурсы | МРП |
| 4.1 | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в Чеди-Хольском кожууне Контрольная точка |  | 31 декабря 2020 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели. Внедрена целевая модель в Чеди-Хольском кожууне | МРП |
| 8. | Для не менее чем 5 детей, обучающихся в 17%общеобразовательных организаций, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий Результат | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | информационно-аналитический отчёт о результатах проведения эксперимента. Проведен эксперимент для 20 детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций по внедрению современных цифровых технологий. | МРП |
| 8.1. | Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 5 детей, обучающихся в 17% общеобразовательных организаций Контрольная точка |  | 31 декабря 2020 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | информационно-аналитический отчёт о результатах проведения эксперимента. Проведен эксперимент для 5 детей, обучающихся в 17%общеобразовательныхорганизаций по внедрению современных цифровых технологий | МРП |
| 9. | В Чеди-Хольском кожууне внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Результат | 1 июля 2020 | 31 декабря 2020 | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | информационно-аналитический отчёт о результатах внедрения целевой модели. | МРП |
| 10. | 1 работник, привлекаемый к осуществлению образовательной деятельности общего образования, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий Результат | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Ондар Г.О. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по повышению квалификации. Обеспечено повышение квалификации, выданы сертификаты о повышении квалификации | МРП |
| 11.1.1 | Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций Мероприятие | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | руководители образовательных организаций | информационная справка муниципальных органов управления образованием об итогах обновления информационных ресурсов. Осуществлено обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов | МРП |
| 11.1.2 | Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов Мероприятие | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | информационно-аналитический отчет о результатах обновления информационных ресурсов. Проведен сбор и анализ информации муниципальных органов управления образованием | МРП |
| 11.1. | Обновлено не менее чем в 17% образовательных организаций информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") Контрольная точка |  | 31 декабря 2020 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов. Не менее чем 17% образовательных организаций, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | МРП |
| МРП14. | В Чеди-Хольском кожууне внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Результат | 1 июля 2020 | 31 декабря 2021 | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | информационно-аналитический отчёт о результатах внедрения целевой модели. | МРП |
| 14.1.1 | Предоставление заявки в Министерство просвещения образования и науки РТ на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Мероприятие | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | заявка | МРП |
| 14.1.2 | Заключение соглашений с Министерством образования и науки РТ о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных Мероприятие | 1 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | соглашения с Министерством образования и науки РТ о предоставлении субсидии из федерального бюджета. | МРП |
| 14.1.3 | Апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям Мероприятие | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | информационно-аналитический отчет о результатах апробации ЦУМК. Апробированы цифровые образовательные ресурсы | МРП |
| 14.1. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в Республике Тыва Контрольная точка |  | 31 декабря 2021 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели. Внедрена целевая модель в Чеди-Хольском кожууне |  |
| 14.2. | Обеспечена возможность зачета в рамках общеобразовательной программы результатов освоения электронных образовательных ресурсов (онлайнкурсов), реализуемых другими образовательными организациями и образовательными платформами Контрольная точка |  | 31 декабря 2021 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий. Созданы организационные, нормативные и методические условия для обеспечения возможности зачета в рамках общеобразовательной программы результатов освоения электронных образовательных ресурсов (онлайн-курсов),способствующие развитию дистанционного и мобильного образования |  |
| 15. | Не менее чем 33% образовательных организаций, реализующих основные и(или) дополнительныеобщеобразовательныепрограммы,обновилиинформационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") Результат | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. |  | информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов. Не менее чем20% образовательных организаций, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  |
| 15.1.1 | Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций Мероприятие | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | руководители образовательных организаций | информационная справка муниципальных органов управления образованием об итогах обновления информационных ресурсов. Осуществлено обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов | МРП |
| 15.1.2 | Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов Мероприятие | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | информационно-аналитический отчет о результатах обновления информационных ресурсов. Проведен сбор и анализ информации |  |
| 15.1. | Обновлено не менее чем в 50% образовательных организаций информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") Контрольная точка |  | 31 декабря 2021 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов. Не менее чем 70% образовательных организаций, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  |
| 17. | Для не менее чем 15 детей, обучающихся в 50%общеобразовательных организаций, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий Результат | 1 сентября 2021 г. | 31 декабря 2022 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | информационно-аналитический отчёт о результатах проведения эксперимента. Проведен эксперимент для 400 детей, обучающихся в 15% общеобразовательных организаций по внедрению современных цифровых технологий. |  |
| 17.1. | Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 15 детей, обучающихся в 50% общеобразовательных организаций Контрольная точка |  | 31 декабря 2022 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | информационно-аналитический отчёт о результатах проведения эксперимента. Проведен эксперимент для 15 детей, обучающихся в 50% общеобразовательных организаций по внедрению современных цифровых технологий |  |
| 18. | В Чеди-Хольском кожууне внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Результат | 1 июля 2021 | 31 декабря 2022 | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | информационно-аналитический отчёт о результатах внедрения целевой модели. |  |
| 18.1.3 | Апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров ,виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям Мероприятие | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | информационно-аналитический отчет о результатах апробации ЦУМК. Апробированы цифровые образовательные ресурсы |  |
| 18.1. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в Чеди-Хольского кожууне Контрольная точка |  | 31 декабря 2022 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели. Внедрена целевая модель в Республике Тыва |  |
| 19. | Все образовательные организации, реализующих основные и(или)дополнительныеобщеобразовательныепрограммы,обновилиинформационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") Результат | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов. Все образовательные организации, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  |
| 19.1.1 | Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций Мероприятие | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | руководители образовательных организаций | информационная справка муниципальных органов управления образованием об итогах обновления информационных ресурсов. Осуществлено обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов |  |
| 19.1.2 | Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов Мероприятие | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | информационно-аналитический отчет о результатах обновления информационных ресурсов. Проведен сбор и анализ информации муниципальных органов управления образованием |  |
| 19.1. | Обновлено во всех образовательных организациях информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") Контрольная точка |  | 31 декабря 2022 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов. Все образовательные организации, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  |
| 22.1.2 | Заявка в Министерство образования и науки РТ на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 1 января 2023 г. | 1 марта 2023 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | Подана заявка | МРП |
|  | Заключение соглашений с Министерством образования и науки РТ о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Мероприятие | 1 января 2023 г. | 1 марта 2023 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | соглашения с Министерством образования и науки РТ о предоставлении субсидии из федерального бюджета. |  |
| 22.1.3 | Апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям Мероприятие | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | информационно-аналитический отчет о результатах апробации ЦУМК. Апробированы цифровые образовательные ресурсы |  |
| 22.1. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в Чеди-Хольском кожууне Контрольная точка |  | 31 декабря 2023 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели. Внедрена целевая модель в Чеди-Хольском кожууне |  |
| 24. | Для не менее чем 20 детей, обучающихся в 67 %общеобразовательных организаций, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий Результат | 1 сентября 2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | информационно-аналитический отчёт о результатах проведения эксперимента. Проведен эксперимент для 20 детей, обучающихся в 67% общеобразовательных организаций по внедрению современных цифровых технологий. |  |
| 24.1. | Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 20 детей, обучающихся в 67 %общеобразовательных организаций Контрольная точка |  | 31 декабря 2024 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | информационно-аналитический отчёт о результатах проведения эксперимента. Проведен эксперимент для 20детей, обучающихся в 67 % общеобразовательных организаций по внедрению современных цифровых технологий |  |
| 25. | В Чеди-Хольском кожууне внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Результат | 1 июля 2023 | 31 декабря 2024 | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | информационно-аналитический отчёт о результатах внедрения целевой модели. |  |
| 27. | Реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды Результат | 1 ноября 2018 г. | 31 декабря 2024 г. | Иргит А.Ю., Эренчин В.В. | ежегодный информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Обеспечена профессиональная переподготовка управленческой команды Чеди-Хольского кожууна в целях эффективного внедрения и функционирования целевой модели ЦОС |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Республики Тыва

| Муниципальное образование Республики Тыва | Базовое значение |  | Период реализации регионального проекта, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - Доля муниципальных образований Республики Тыва, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По республике | 0 | 01.09.2018 | 10 | 25 | 45 | 70 | 85 | 100 |
| Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По республике | 0 | 01.09.2018 | 8 | 45 | 81 | 99 | 125 | 125 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Барун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 9 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 3 | 6 | 7 | 10 | 10 |
| Каа-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 3 | 5 | 6 | 10 | 10 |
| Кызылский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 10 |
| Монгун-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Овюрский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Пий-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 |
| Сут-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Тандинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Тере-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тес-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Тоджинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Улуг-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| Чаа-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Чеди-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Эрзинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| г. Кызыл | 0 | 01.09.2018 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| г. Ак-Довурак | 0 | 01.09.2018 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ресучреждения | 0 | 01.09.2018 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Число профессиональных образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По республике | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Каа-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тандинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Тоджинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Улуг-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Чеди-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| г. Кызыл | 0 | 01.09.2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| г. Ак-Довурак | 0 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Доля сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (процент) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По республике | 0 | 01.09.2018 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Барун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Каа-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Кызылский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Монгун-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Овюрский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Пий-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Сут-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тандинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тере-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тес-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тоджинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Улуг-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Чаа-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Чеди-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Эрзинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| г. Кызыл | 0 | 01.09.2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| г. Ак-Довурак | 0 | 01.09.2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ресучреждения | 0 | 01.09.2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Снижение доли расходов на выполнение организационно-управленческих процессов в образовательных организациях и профессиональных организациях (доля) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По республике | 0 | 01.09.2018 | 0,4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Барун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Каа-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Кызылский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Монгун-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Овюрский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Пий-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Сут-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Тандинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Тере-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Тес-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Тоджинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Улуг-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Чаа-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Чеди-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Эрзинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| г. Кызыл | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| г. Ак-Довурак | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Ресучреждения | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 3.1. Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды по программам общего образования и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По республике | 0 | 01.09.2018 | 17 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 17 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Барун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 17 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 17 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Каа-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 17 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Кызылский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 17 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Монгун-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 17 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Овюрский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 17 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Пий-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 17 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Сут-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 17 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Тандинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 17 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Тере-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 17 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Тес-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 17 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Тоджинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 17 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Улуг-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 17 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Чаа-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 17 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Чеди-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 17 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Эрзинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 17 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| г. Кызыл | 0 | 01.09.2018 | 17 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| г. Ак-Довурак | 0 | 01.09.2018 | 17 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Ресучреждения | 0 | 01.09.2018 | 17 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| 3.2. Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды по программам среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По республике | 0 | 01.09.2018 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Каа-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Тандинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Тоджинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Улуг-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Чеди-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| г. Кызыл | 0 | 01.09.2018 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| г. Ак-Довурак | 0 | 01.09.2018 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| 4.1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды по программам общего образования и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По республике | 0 | 01.09.2018 | 5 | 10 | 20 | 60 | 80 | 95 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 5 | 10 | 20 | 60 | 80 | 95 |
| Барун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 5 | 10 | 20 | 60 | 80 | 95 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 5 | 10 | 20 | 60 | 80 | 95 |
| Каа-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 5 | 10 | 20 | 60 | 80 | 95 |
| Кызылский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 5 | 10 | 20 | 60 | 80 | 95 |
| Монгун-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 5 | 10 | 20 | 60 | 80 | 95 |
| Овюрский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 5 | 10 | 20 | 60 | 80 | 95 |
| Пий-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 5 | 10 | 20 | 60 | 80 | 95 |
| Сут-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 5 | 10 | 20 | 60 | 80 | 95 |
| Тандинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 5 | 10 | 20 | 60 | 80 | 95 |
| Тере-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 5 | 10 | 20 | 60 | 80 | 95 |
| Тес-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 5 | 10 | 20 | 60 | 80 | 95 |
| Тоджинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 5 | 10 | 20 | 60 | 80 | 95 |
| Улуг-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 5 | 10 | 20 | 60 | 80 | 95 |
| Чаа-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 5 | 10 | 20 | 60 | 80 | 95 |
| Чеди-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 5 | 10 | 20 | 60 | 80 | 95 |
| Эрзинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 5 | 10 | 20 | 60 | 80 | 95 |
| г. Кызыл | 0 | 01.09.2018 | 5 | 10 | 20 | 60 | 80 | 95 |
| г. Ак-Довурак | 0 | 01.09.2018 | 5 | 10 | 20 | 60 | 80 | 95 |
| Ресучреждения | 0 | 01.09.2018 | 5 | 10 | 20 | 60 | 80 | 95 |
| 4.2. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды по программам среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По республике | 0 | 01.09.2018 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 95 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 95 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 95 |
| Каа-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 95 |
| Тандинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 95 |
| Тоджинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 95 |
| Улуг-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 95 |
| Чеди-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 95 |
| г. Кызыл | 0 | 01.09.2018 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 95 |
| г. Ак-Довурак | 0 | 01.09.2018 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 95 |
| 5. Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По республике | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Барун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Каа-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Кызылский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Монгун-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Овюрский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Пий-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Сут-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Тандинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Тере-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Тес-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Тоджинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Улуг-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Чаа-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Чеди-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Эрзинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| г. Кызыл | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| г. Ак-Довурак | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Ресучреждения | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 6. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По республике | 0 | 01.09.2018 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Барун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Каа-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Кызылский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Монгун-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Овюрский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Пий-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Сут-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Тандинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Тере-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Тес-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Тоджинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Улуг-Хемский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Чаа-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Чеди-Хольский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Эрзинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| г. Кызыл | 0 | 01.09.2018 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| г. Ак-Довурак | 0 | 01.09.2018 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Ресучреждения | 0 | 01.09.2018 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |