ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН

ЧЕДИ-ХОЛ КОЖУУННУН ЧАГЫРГАЗЫ

ДОКТААЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕДИ-ХОЛЬСКОГО КОЖУУНА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «     » ноября  2019 года №

с. Хову-Аксы

Об утверждении муниципальной программы

«Повышение качества образования в образовательных организациях Чеди-Хольского кожууна на 2019-2021 годы»

Во исполнение задач и мероприятий Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 и в целях реализации национального проекта «Образование» Министерства образования и науки Республики Тыва и в целях повышения качества образования в образовательных организациях Чеди-Хольского кожууна,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение качества образования в образовательных организациях Чеди-Хольского  кожууна на 2019-2021 годы».

- Финансовому управлению администрации Чеди-Хольского кожууна (Сотпа О.К.) включить муниципальную программу «Повышение качества образования в образовательных организациях Чеди-Хольского кожууна на 2019-2020 годы» в перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных источников.

- Управлению образования (Сазан-оол А.В.) ежегодно представить отчет о проделанной работе на коллегию администрации муниципального района уточненные показатели эффективности реализации Программы.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. заместителя председателя по социальной политике Дугар-оол В.Д.

И.о. председателя администрации

Чеди-Хольского кожууна                                                                    Тюлюш В.К.

Приложение №1

к Постановлению

от _______2019 г. №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Повышение качества образования в образовательных организациях Чеди-Хольского кожууна   на 2019-2021 годы»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Повышение качества образования в образовательных организациях Чеди-Хольского кожууна   на 2019-2021 годы»

| Наименование программы | «Повышение качества образования в образовательных организациях Чеди-Хольского кожууна на 2019-2021 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основные разработчики программы | Муниципальное учреждение Управление образования Чеди-Хольского кожууна |
| Основные исполнители программы | Образовательные организации: 1.МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» 3. МБОУ СОШ с.Ак-Тал 4. МБОУ СОШ с.Сайлыг 5. МБОУ СОШ с.Элегест 6.МБОУ СОШ с.Чал-Кежиг |
| Цель программы | - формирование системы образования, обеспечивающей ее максимальную доступность и качество для каждого школьника независимо от его местожительства и социального статуса семьи; - повышение эффективности системы управления качеством образования в общеобразовательных организациях; -повышение качества образования в ОО, способствующего успешной социализации выпускников и формированию благоприятного общественного мнения о качестве предоставляемых образовательных услуг; - создание единого образовательного пространства и педагогического сопровождения. |
| Задачи программы | - Создание условий для выравнивания возможностей доступа, обучающихся к современным условиям обучения и образовательным ресурсам в соответствии с ФГОС ОО: - Развитие сетевого взаимодействия и партнерства; 3.Разработка модели мониторинга качества знаний по математике в 5-11 классах; 4.Распространение опыта по повышению качества обучения, учащихся с опорой на результаты мониторинга и обеспечение различных индивидуальных траекторий с учетом возможностей, способностей и интересов каждого ученика; 5.Повышение профессиональной компетенции педагогических коллективов, развитие личности учителя; 6.Организация эффективной работы с обучающимися испытывающими сложности в освоении ООП. |
| Основные показатели (индикаторы) | - количество педагогических работников, работающих по инновационным педагогическим образовательным технологиям; - количество посещенных семинаров и курсов повышения педагогическими кадрами по инновационным технологиям, обеспечивающих развитие общеучебных навыков и умений, творческих способностей у учащихся и воспитанников дошкольных организаций; - наличие интегрированных дополнительных программ в образовательных организациях; - количество родителей, посещающих родительские всеобучи; - количество одаренных детей, участвовавших в различных олимпиадах и конкурсах исследовательской, проектной направленности; - количество учащихся, поступивших в Республиканские учреждения, КПКУ по результатам учебных испытаний; - количество выпускников 11 классов, набравших на ЕГЭ больше 60 баллов; - количество выпускников 9 классов, получивших оценки «хорошо» и «отлично» на ОГЭ; - количество выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в вуз, в том числе из семей, не имеющих детей с высшим образованием в трех поколениях; - количество учебных кабинетов, соответствующих требованиям ведения образовательного процесса на современном уровне. |
| Срок реализации программы | 2019-2021 учебный год. |
| Механизм реализации программы | -консультационное сопровождение программ развития школ с низкими образовательными результатам; -разработка адресных мероприятий по поддержке образовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; -поддержка проектов партнерства школ с низкими образовательными результатами с ведущими школами, включающих обмен опытом администрации и педагогов, взаимопосещение уроков с обсуждениями; -поддержка школ, работающих в сложных социальных условиях в разработке и реализации программ вовлечения семей в образование детей, показывающие низкие результаты, включая посещение педагогами семей, проведение консультаций для семей; -разработка и реализация комплексного плана по повышению качества математического образования; |
| Ожидаемые результаты реализации | - появление в муниципальной системе современной модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, -сформированы инструменты и ресурсы поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, за счет использования передового педагогического опыта руководящих и педагогических работников, сетевого взаимодействия ОО; -успешно реализуются муниципальные системы учительского роста; -сформированы межшкольные проблемные группы педагогов по вопросам эффективного преподавания; -обеспечен комплексный мониторинг качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; -осуществлено повышение качества образования за счет реализации программ перевода школ, работающих в сложных социальных условиях, в том числе показывающих низкие образовательные результаты, в эффективный режим функционирования; -снижена доля обучающихся, не освоивших основную общеобразовательную программу. |
| Контроль реализации программы | - мониторинг учебных/внеучебных достижений обучающихся; -мониторинг качества образования в ОО; -аналитическое обобщение результатов ГИА, ВПР, РПР, НИКО. |

Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния

Современный этап развития системы образования знаменуется системной модернизацией образования, поддержкой его инновационного развития, перехода к принципиально новому качеству. Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего общества привели к существенным изменениям в сфере образования. Сегодня в этих условиях каждая образовательная организация с целью более полного удовлетворения образовательных потребностей населения вынуждена оперативно реагировать на все изменения в обществе и вносить необходимые коррективы в программу действий, планировать конкретные пути их реализации и добиваться необходимого качества своей продукции – это формирование конкурентоспособной личности. С этой же целью сегодня каждый учитель-предметник должен работать над повышением своей профессиональной компетенции, чтобы быть конкурентоспособным специалистом. Перед учителем-предметником стоят сегодня принципиально новые задачи. Но и открылись новые творческие возможности. Это и создание новых моделей учебных планов, программ, проведение многообразных экспериментов. Все это определяет острую потребность владения методиками самоконтроля, самоанализа педагогических воздействий, требует в разработке более точных, объективных измерителей качества образования, учебных воздействий на обучаемых, их соответствия образовательным стандартам. С этой целью в школьной практике часто используется система мониторинга. С ее внедрения появилась возможность объективно оценивать результаты своей и ученической деятельности, провести своевременный анализ и корректировку образовательных отношений.

Большинство педагогов, которые имеют практический опыт работы в образовательных организациях, понимают качество знаний как понятие количества учащихся, обучающихся на «4» и «5», в процентном соотношении. Поэтому часто повышение этого показателя учитель мог обеспечивать сам. Но данный показатель не характеризует истинное качество образования. Сегодня понятие качества образования, т.е. обучения и воспитания, определяется как соответствие конечных результатов системы образования, которое должно соответствовать социальному заказу общества, требованиям родителей и самих учащихся.

Неуспешность школ в обеспечении качественного образования для всех категорий обучающихся связаны с:

- отсутствием механизмов проектирования и реализации программ перевода в режим эффективного функционирования;

- недостаточной методологической, технологической готовностью руководителей образовательных организаций, обеспечивающей переход школ в режим эффективного функционирования;

- отсутствием в данных школах комплексных моделей учительского роста, обеспечивающих восполнение предметных, методических, психолого-педагогических дефицитов педагогов;

- низкой включенностью педагогов школ в сетевые педагогические сообщества, позволяющие обеспечить непрерывное профессиональное развитие педагогов.

Реализация Программы позволила сформировать инфраструктуру поддержки школ и учителей, работающих в сложных социальных условиях; обеспечить стратегический характер планирования работы образовательных организаций, ориентацию не только на актуальную ситуацию, но на развитие потенциала, обеспечение ресурсов для достижения улучшений.

Перспективы повышения качества образования в школах связаны с реализацией моделей учительского роста, внедрением эффективных педагогических технологий, развитием школьной образовательной среды и повышением эффективности управления образовательными организациями.

Необходимость в реализации данной Программы возникла в результате низких показателей по итогам государственной итоговой аттестации выпускников 2019 года.

Показатели проекта «Эффективный учитель- успешный ученик» Чеди-Хольского кожууна за 2018-2019 учебный год

В 11 классах по целевым показателям, количество выпускников, набравших 60 и более баллов по итогам ЕГЭ по английскому языку перевыполнен на 41%, по остальным предметам показатели не достигнуты.

В 4 классах по всем предметам целевые показатели достигнуты в МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг, с.Ак-Тал. В МБОУ Хову-Аксынская НОШ, СОШ с. Элегест, с. Сайлыг целевые показатели не достигнуты.

В 4 классах по русскому языку целевые показатели достигнуты в МБОУ СОШ Чал-Кежиг, с.Ак-Тал. В МБОУ Хову-Аксынская НОШ, СОШ с. Элегест, с. Сайлыг целевые показатели не достигнуты.

В 4 классах по математике целевые показатели достигнуты в МБОУ СОШ Чал-Кежиг, с.Ак-Тал, МБОУ Хову-Аксынская НОШ, с. Сайлыг.  Целевые показатели не достигнуты в МБОУ СОШ с. Элегест.

В 4 классах по окружающему миру целевые показатели достигнуты в МБОУ СОШ Чал-Кежиг, с.Ак-Тал. В МБОУ Хову-Аксынская НОШ, СОШ с. Элегест, с. Сайлыг целевые показатели не достигнуты.

В 9 классах целевые показатели во всех школах кожууна не достигнуты.  По плану -99%, фактическое исполнение -88,6%. Аттестат основного общего образования получили 82 обучающихся, что составляет 76% из 108 выпускников, 26 учащихся не смогли получить аттестат, что составляет 24%.

В 11 классах целевые показатели достигнуты в МБОУ СОШ с. Ак-Тал. Директор школы Сотпа У.Д. Целевые показатели не достигнуты в МБОУ «Хову-Аксынская СОШ».  Аттестат среднего общего образования в   МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» получили 43 выпускников, что составляет 88% из 49 чел., 6 выпускников не смогли получить аттестат, что составляет 12%.

План по реализации муниципальной Программы

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание условий для реализации Программы |  |  |  |
| 1.1 | Разработка дорожной карты по повышению качества образования в 9 и 11 классах в 2019-2020 учебном году | октябрь | Управление образования |
| 1.2 | Разработка программ развития школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, в эффективный режим функционирования на основе анализа состояния образовательной системы | Сентябрь- октябрь | Руководители 1.МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» 3. МБОУ СОШ с.Ак-Тал 4. МБОУ СОШ с.Сайлыг 5. МБОУ СОШ с.Элегест 6.МБОУ СОШ с.Чал-Кежиг |
| 1.3 | Участие в республиканском заочном конкурсе «Лучшая проектная команда» | октябрь | Иргит А.Ю., и.о. главного специалиста УО, Эренчин В.В., методист по ИКТ Ондар Г.О., методист УО |
| 1.4 | Участие в семинарах для специалистов органов управления образованием, директоров и учителей школ по обмену опытом | в течение года | Управление образования Руководители ОО |
| 1. 5 | Организационно-методическое и управленческое обеспечение мероприятий | в течение года | Управление образования |
| 2. Обеспечение взаимодействия между участниками в ходе реализации Программы |  |  |  |
| 2.1 | Поддержка проектов партнерства школ с низкими образовательными результатами с ведущими школами, включая обмен опытом администрации и педагогов, взаимопосещение уроков с обсуждениями | В течение года | Управление образования Иргит А.Ю., и.о. главного специалиста УО |
| 2.2 | Подготовка и проведение совета руководителей ОО, педагогических советов ОО по обсуждению результатов успеваемости обучающихся по итогам четвертей, полугодия, учебного года | ноябрь, январь, март, июнь | Управление образования Руководители ОО |
| 2.3 | Взаимодействия школ с низкими образовательными результатами с учреждениями дополнительного образования детей | в течение года | Управление образования Иргит А.Ю., и.о. главного специалиста УО |
| 2.4 | Обеспечение сетевого взаимодействия кожуунного и республиканского уровня | в течение года | Управление образования |
| 3. Оказание методической поддержки образовательных организаций, реализующих программы перехода школ в эффективный режим работы и улучшения образовательных результатов |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам достижения качества образования | В течение года | Управление образования |
| 3.2 | Формирование группы руководителей, заместителей руководителей и педагогов образовательных организаций для направления на курсы повышения квалификации | В течение года | Ондар Г.О., методист УО по учебной части |
| 3.3 | Организация и проведение для педагогов профессиональных конкурсов, фестивалей педагогических идей | В течение года | Управление образования |
| 3.4 | Разработка и реализация комплексного плана по повышению качества математического образования | В течение года | Седип Э.Э., руководитель МУМО учителей математики |
| 3.5 | Распространение лучших муниципальных образовательных практик на базе общеобразовательных организаций (мастер-классы по распространению эффективных форм работы с обучающимися по подготовке к ГИА по учебным предметам) | В течение года | Управление образования |
| 3.6 | Организация и проведение семинаров на базе муниципальных образований по обмену опытом по реализации мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: | В течение года | Методический кабинет Управления образования |
| 3.7. | «Использование современных технологий и подходов на уроках истории» | октябрь | МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» Оюн А.Ч., руководитель МУМО учителей истории и обществознания |
| 3.8. | «Организация работы педагогического коллектива по повышению качества образования в условиях перехода школы в эффективный режим функционирования» | Октябрь- ноябрь | Руководители ОО |
| 3.9. | «Преемственность всех уровней образования, как условие повышения качества обучения в образовательной организации» | Ноябрь-декабрь | Управление образования Руководители ОО |
| 3.10 | «Системно-деятельностный подход как основа повышения эффективности образовательного процесса» ( Пед. Советы) | Декабрь-январь | Руководители ОО Руководители МУМО |
| 3.11 | Развитие дистанционных форм обучения учащихся | В течение года | Методический кабинет Управления образования Руководители ОО |
| 4. Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы |  |  |  |
| 4.1 | Информирование общественности о ходе реализации Программы | В течение года | Иргит А.Ю., и.о. главного специалиста УО |
| 4.2 | Региональный мониторинг реализации программ перехода образовательных организаций в эффективный режим функционирования | май | Руководители ОО |
| 4.3 | Аналитическое обобщение результатов ГИА, ВПР | август | Управление образование |
| 4.4 | Мониторинг качества образования в ОО | январь | Управление образование |
| 4.5 | Привлечение родительской общественности в качестве общественных наблюдателей при проведении процедуры мониторинговых обследований, итоговой аттестации, школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | В течение года | Управление образования Руководители ОО |