2.Цели, целевые и дополнительные показатели муниципального проекта

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Тип показателя | Значение | Период, год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 (базовое значение) | 2019 |
| 2.1. | Доля педагогических работников, повысивших квалификацию от общего числа педагогов системы общего образования | основной | в % | 72 | 82 |
|  | Доля педагогов от общего числа педагогов системы общего образования с низкими результатами и находящихся в группе «риск»: | дополнительный | в % |  |  |
|  | -Начальные классы |  | 39 | 36 | 15 |
| 2.1.1 | -Русский язык -Математика -Биология -Химия -Информатика -Физика -История -Обществознание -Иностранный язык |  |  | 39 26,5 15 27,4 31,5 33 30 13 32 | 30 21 9 22 27 29 17 3 15 |
| 2.2. | Доля педагогических работников системы общего образования, использующих кейс-технологии по предметам: -Начальные классы | основной | в % | 15 | 80 |
|  | -Русский язык -Математика -Биология -Химия -Информатика -Физика -История -Обществознание -Иностранный язык |  |  | 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 80 80 80 80 80 80 80 80 80 |
| 2.3 | Доля руководящих работников системы общего образования, использующих | дополнительный | в % |  |  |
|  | кейс-технологии: |  |  |  |  |
|  | -руководители -заместители руководителей |  |  | 55 65 | 80 90 |
|  | Доля выпускников начальной школы, демонстрирующих качество обученности |  |  |  |  |
|  | по итогам Всероссийских проверочных работ по следующим предметам: |  |  |  |  |
| 2.4 | - Русский язык |  |  | 47,6 | 49 |
|  | - Математика |  |  | 43,2 | 44,8 |
|  | - Окружающий мир |  |  | 58,6 | 59,8 |
| 2.5 | Доля учащихся 9 классов, получивших аттестат основного общего образования | основной | в % | 94 | 95 |
|  | Доля учащихся 9 классов, успешно преодолевших минимальный порог по | дополнительный |  |  |  |
|  | предметам: |  |  |  |  |
|  | -Русский язык |  |  | 88 | 91 |
|  | -Математика |  |  | 77 | 90 |
|  | -Литература |  |  | 94 | 95 |
|  | -Биология |  |  | 79 | 82 |
| 2.5.1 | -Химия |  | в % | 81 | 85 |
|  | -Информатика |  |  | 82 | 85 |
|  | -Физика |  |  | 77 | 80 |
|  | -История |  |  | 74 | 80 |
|  | -Обществознание |  |  | 80 | 85 |
|  | -География |  |  | 81 | 85 |
|  | -Иностранный язык |  |  | 88 | 90 |
| 2.6 | Доля учащихся 11 классов, получивших аттестат среднего общего образования | основной | в % | 96,5 | 99 |
|  | Доля учащихся 11 классов, набравших 60 и более баллов по итогам ЕГЭ по | дополнительный |  |  | 90 |
|  | предметам: |  |  |  |  |
|  | -Русский язык |  |  | 46 | 57 |
|  | -Математика (профильный уровень) |  |  | 13 | 18 |
|  | -Физика |  |  | - | 18,5 |
| 2.6.1 | -Информатика |  | в % | - | 32 |
|  | - Обществознание |  |  | 7,4 | 23,5 |
|  | - История |  |  | - | 20 |
|  | -Биология |  |  | - | 21,5 |
|  | -Химия |  |  | - | 20 |
|  | -Иностранный язык |  |  | - | 59 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Диагностика профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | Диагностика позволить проводить комплекс мероприятий по повышению профессиональных компетенций педагогов с учетом профессиональных дефицитов |
| 3.2 | Ранжирование и закрепление уровней (зон, групп) профессиональных компетенций учителей и руководителей общеобразовательных учреждений с учетом результатов тестирования | Анализ результатов и закрепление уровней (зон, групп) профессиональных компетенций учителей и руководителей общеобразовательных организаций с учетом результатов тестирования выстроить эффективную систему роста и перспектив дальнейшего развития. Инструментами для оценки качества работы педагога станет тестирование |
| 3.3 | Создание муниципальных учебно-методических объединений из числа «тьюторов» («зеленая зона») по результатам диагностики профессиональных компетенций педагогов | Создание муниципальных учебно-методических объединений из числа «тьюторов» для повышения профессиональных компетенций, наставничества над молодыми педагогами |
| 3.4 | Функционирование муниципальных учебно-методических объединений по предметам и по видам деятельности (учителя, руководители) | Функционирование муниципальных учебно-методических объединений, в том числе в сети «Интернет», для формирования коммуникационных площадок для обмена опытом и практиками, выработки знаний и поиска новых более эффективных подходов к решению поставленных перед ними задач |
| 3.5 | Проведение комплексных мероприятий по повышению профессиональных компетенций педагогов группы педагогов «прорыв»: программы самообразования, курсы в объеме 36 часов, выходное тестирование (март 2019 г.) | Проведение комплексных мероприятий позволит сформировать универсальный компетентностный портрет для проведения работы по обновлению содержания образовательных программ дополнительного профессионального образования по повышению квалификации учителей группы «прорыв» |
| 3.6 | Проведение комплексных мероприятий по повышению профессиональных компетенций педагогов группы педагогов «риск»: программы обучения (очные, дистанционные, самообразование) в объеме 72 ч. и более, входное и выходное тестирование (ноябрь 2018г., апрель 2019 г.), рекомендации руководителям образовательных организаций (май 2019 г.) | Проведение комплексных мероприятий позволит сформировать универсальный компетентностный портрет для проведения работы по обновлению содержания образовательных программ дополнительного профессионального образования по повышению квалификации учителей группы «риск» |
| 3.7 | Применение кейсов учебно-методических объединений по предметным циклам общего образования | Кейс-технологии по предметам, как методическое сопровождение педагогических работников, позволят сформировать единую информационную учебно-методическую среду |
| 3.8 | Проведение конкурсов предметного профессионального мастерства системы общего образования для учителей: - естественнонаучного направления (11.2018-12.2018); - гуманитарного направления (12.2018-01.2019); - физико-математического направления (01.2019-02.2019); - филологического направления (02.2019-03.2019). | Формирование системы муниципальных конкурсов предметного профессионального мастерства специалистов системы общего образования. Педагогическое сообщество принимает участие в конкурсах всех уровней. Наиболее успешные педагоги в качестве поощрения за выдающиеся результаты получают возможность проходить программы повышения квалификации и стажировок на базе ведущих российских и зарубежных площадок. По итогам конкурсов предметного профессионального мастерства педагогов системы общего образования будет сформирован электронный банк лучших педагогических практик и размещен на сайте Управления образования кожууна. |
| 3.9 | Формирование банка данных лучших практик по результатам конкурсов предметного профессионального мастерства (размещение видеоуроков на портале «Онлайн-образование» Министерства образования и науки РТ) | Создание банка данных лучших практик для пропаганды и распространения передового педагогического опыта, использования в процессе работы «тьюторов». Стимулирование труда педагога. Расширение диапазона общения творчески работающих педагогов |
| 3.10 | Разработка муниципальных проектов по подготовке обучающихся 9 и 11 классов к ГИА 2019 года | Система контроля позволит своевременно выявить достижения учащихся и учителей-предметников |
| 3.11 | Проведение индивидуальных консультаций, дистанционных занятий, обучающихся по всем проектным предметам, в том числе организация дистанционных уроков для малокомплектных школ (МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с.Чал-Кежиг) | Использование дистанционных технологий позволяет значительно повысить уровень подготовки учащихся к ГИА. Сотрудничество со школами-побратимами интернет-проекта «Мост Дружбы» где будут проводится дистанционные уроки по двум основным предметам по плану школ кожууна (МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Ак-Тал, с 2018-2019 уч. года МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с.Чал-Кежиг, МБОУ «НОШ» с.Хову-Аксы). |
| 3.12 | Проведение трех региональных диагностических замеров, учащихся по предметам (русский язык, математика базовая, обществознание, химия, физика): - 20-30 ноября 2018 года; - 20-30 января 2019 года; - 10-20 апреля 2019 года. | Результаты замеров позволят выявить эффективность мероприятий по повышению качества образования и проанализировать образовательные достижения учащихся на муниципальном и региональном уровне. |
| 3.13 | Проведение муниципальных диагностических замеров, учащихся по «проблемным» предметам, которые показали низкие результаты по итогам ГИА-2018, кроме русского языка, математики (базовый уровень), обществознания, химии, физики | Результаты замеров позволят выявить эффективность мероприятий по повышению качества образования и проанализировать образовательные достижения учащихся на муниципальном уровне |
| 3.14 | Проведение школьных диагностических замеров учащихся по всем «проблемным» предметам, которые показали низкие результаты по итогам ГИА-2018: - в конце II четверти; - в конце III четверти. | Результаты замеров позволят выявить эффективность мероприятий по повышению качества образования и проанализировать образовательные достижения учащихся на школьном уровне |
| 3.15 | Мониторинг образовательных достижений обучающихся по результатам диагностических замеров, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ | Данный мониторинг позволит оказать методическую и педагогическую поддержку учащимся, выявить учителя- предметника с высокими показателями деятельности и проанализировать образовательные достижения учащихся |
| 3.16 | Разработка индивидуальных программ подготовки обучающихся к ГИА 2019 года (образовательный маршрут обучающегося) | Образовательный маршрут учащегося позволит определить его персональную траекторию освоения содержания образования на избранном уровне, через осуществление различных видов подготовки к ГИА, выбор которых обусловлен индивидуальными особенностями учащегося |
| 3.17 | Организация каникулярных учебно-тренировочных сборов для выпускников 9,11 классов (Зимняя, Весенняя, Майская, Летняя школы) | Учебно-тренировочные сборы позволяют повысить качество образования учащихся и отдельно подготовить учащихся из группы «риск» |
| 3.18 | Контроль выполнения выпускниками модулей «Я сдам ЕГЭ» и «Я сдам ОГЭ» в рабочих тетрадях по русскому языку, математике и предметам по выбору | Учебные модули «Я сдам ЕГЭ» и «Я сдам ОГЭ» позволяют преодолеть минимальный порог баллов и получить аттестат. Модули помогут выпускникам отработать все задания КИМ базового и повышенного уровней сложности |
| 3.19 | Эффективная организация работы с федеральными сайтами в рамках подготовки к ГИА | Использование федеральных сайтов по подготовке к ГИА дает эффективные результаты в реализации проекта «Эффективный учитель- успешный ученик» |
| 3.20 | Вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождении в первые три года работы | Меры поддержки молодых учителей и наставничество опытных учителей-практиков кожууна позволять создать условия для вовлечения в сферу образования специалистов из различных сфер и создать условия для их дальнейшего развития в сфере образования. |

4.План-график мероприятий по реализации муниципального проекта

«Эффективный учитель - успешный ученик»

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации |  | Вид документа и (или) результат | Ответственный | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | исполнитель |  |
|  |  | 4.1. Общие организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Координация деятельности проектной команды в этапе инициации проекта | 10.2018 | 11.2018 | Приказы УО Инструктивные письма | МУ Управление образования Чеди-Хольского кожууна Сазан-оол А.В., начальник УО | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 4.1.2 | Разработка и принятие нормативной правовой базы для реализации мероприятий муниципального проекта «Эффективный учитель - успешный ученик» | 10.2018 | 11.2018 | Распоряжение администрации Чеди-Хольского кожууна, приказ УО | МУ Управление образования Чеди-Хольского кожууна. Ондар Г.О., и.о. главного специалиста УО | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 4.1.3 | Информационное сопровождение мероприятий проекта | 11.2018 | 10.2019 | Информация на сайте с фотографиями УО, выступления в СМИ, издание информационно аналитического материала | МУ Управление образования Чеди-Хольского кожууна. Эренчин В.В., методист по ИКТ УО | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 4.2. Диагностика профессиональных компетенций учителей и их распределение по результатам диагностики |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Диагностика профессиональных компетенций руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций кожууна | 10.2018 | 11.2018 | Приказы Дорожная карта (график) Получение дипломов, сертификатов по итогам прохождения тестирований | Дугар-оол В.Д., заведующая методическим кабинетом УО Руководители МУМО | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 4.2.2 | Ранжирование и закрепление уровней (зон, групп) профессиональных компетенций учителей и руководителей общеобразовательных учреждений с учетом результатов тестирования | 11.2018 | 11.2018 | Приказ УО Инструктивн ые письма | МУ Управление образования Чеди-Хольского кожууна Дугар-оол В.Д., заведующая методическим кабинетом УО Руководители МУМО | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 4.2.3 | Создание муниципальных учебнометодических объединений из числа «тьюторов» (зеленой зоны) по результатам диагностики профессиональных компетенций педагогов | 11.2018 | 11.2018 | Приказ УО Положение | МУ Управление образования Чеди-Хольского кожууна, Дугар-оол В.Д., заведующая методическим УО | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 4.2.4 | Функционирование муниципальных учебно-методических объединений по предметам и по видам деятельности (учителя, руководители) | 11.2018 | 10.2019 | Приказ Положение | МУ Управление образования Чеди-Хольского кожууна, МУМО Дугар-оол В.Д., заведующая методическим кабинетом УО | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 4.2.5 | Проведение комплексных мероприятий по повышению профессиональных компетенций группы педагогов «прорыв»: программы самообразования, выходное тестирование | 11.2018 | 03.2019 | Программы повышения уровня профессиональной компетенции | МУ Управление образования Чеди-Хольского кожууна Дугар-оол В.Д., заведующая методическим кабинетом УО Руководители МУМО | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 4.2.6 | Проведение комплексных мероприятий по повышению профессиональных компетенций группы педагогов «риск»: программы обучения (очные, дистанционные, самообразование), входное и выходное тестирование (ноябрь, апрель), рекомендации руководителю образовательной организации | 11.2018 | 05.2019 | Программы повышения уровня профессиональной компетенции | МУ Управление образования Чеди-Хольского кожууна, Дугар-оол В.Д., заведующая методическим кабинетом УО Ондар Г.О., методист по учебным дисциплинам УО Руководители МУМО | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 4.2.7 | Вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 11.2018 | 10.2019 | Мониторинг Рекомендации для формирования мер поддержки и системы наставничества | Дугар-оол В.Д., заведующая методическим кабинетом УО Руководители МУМО | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 4.3. Внедрение и использование кейс-технологий |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Применение кейсов учебнометодических объединений по предметным циклам общего образования | 11.2018 | 10.2019 | Приказы Электронные кейс- технологии | Дугар-оол В.Д., заведующая методическим кабинетом УО Ондар Г.О., методист по учебным дисциплинам УО Руководители МУМО | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», РУМО |
| 4.3.2 | Проведение конкурсов предметного профессионального мастерства педагогов системы общего образования для учителей: - естественнонаучного направления - гуманитарного направления - физико-математического направления - филологического направления | 10.2018 11.2018 12.2018 01.2019 02.2019 | 02.2019 12.2018 01.2019 02.2019 03.2019 | Нормативно-правовые акты Приказы , положение о проведении конкурсов профессионального мастерства УО Инструктивные письма | Дугар-оол В.Д., заведующая методическим кабинетом УО Ондар Г.О., методист по учебным дисциплинам УО Руководители МУМО | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 4.3.3 | Формирование банка данных лучших практик по результатам конкурсов профессионального мастерства | 04.2019 | 05.2019 | Размещение видеоуроков на портале “Онлайн- образование ”, опубликование на сайте УО | Дугар-оол В.Д., заведующая методическим кабинетом УО Ондар Г.О., методист по учебным дисциплинам УО Руководители МУМО Эренчин В.В., методист по ИКТ | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 4.4. Повышение качества образования |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Разработка муниципальных проектов по подготовке обучающихся 9 и 11 классов к ГИА 2019 года | 10.2018 | 11.2018 | Приказы Инструктивные письма | Ондар Г.О., и.о. главного специалиста УО Дугар-оол В.Д., заведующая методическим кабинетом УО Руководители МУМО | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» |
| 4.4.2 | Разработка индивидуальных программ подготовки обучающихся к ГИА 2019 года (образовательный маршрут обучающегося) | 10.2018 | 11.2018 | Приказы Инструктивные письма | Ондар Г.О, и.о. главного специалиста УО Руководители МУМО | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» |
| 4.4.3 | Проведение трех муниципальных диагностических замеров, учащихся по предметам (русский язык, математика базовая, обществознание, химия, физика): - 20-30 ноября 2018 года; - 20-30 января 2019 года; - 10-20 апреля 2019 года. | 20.11.2018 20.01.2019 10.04.2019 | 30.11.2018 30.01.2019 20.04.2019 | План-график муниципального проекта | Ондар Г.О, и.о. главного специалиста УО Руководители МУМО | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 4.4.4 | Проведение муниципальных диагностических замеров учащихся по «проблемным» предметам, которые показали низкие результаты по итогам ГИА- 2018, кроме русского языка, математики (базовый уровень), обществознания, химии, физики | Сроки согласно плана-графика муниципального проекта | Сроки согласно плана-графика муниципального проекта | План-график муниципального проекта | Ондар Г.О, и.о. главного специалиста УО Эренчин В.В., методист по ИКТ УО Руководители МУМО | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» |
| 4.4.5 | Проведение школьных диагностических замеров учащихся по всем «проблемным» предметам, которые показали низкие результаты по итогам ГИА- 2018: - в конце II четверти; - в конце III четверти. | 12.2018 03.2019 | 12.2018 03.2019 | План-график школьного проекта | Директора образовательных организаций ( Уважа Ж.Б., Данзын-Хоо Р. Д-Б., Ооржак А.А., Сотпа У.Д,, Шыгжал А.В., Хоз-оол Л.А.) | Муниципальный орган управления образованием |
| 4.4.6 | Мониторинг образовательных достижений обучающихся по результатам региональных и муниципальных диагностических замеров, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ | 11.2018 | 10.2019 | Инструктивные письма Приказ Мониторинг | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», ГБУ РТ «ИОКО», МУ Управление образования Чеди-Хольского кожууна | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 4.4.7 | Проведение индивидуальных консультаций, дистанционных занятий, обучающихся по всем проектным предметам, в том числе организация дистанционных уроков для выпускников малокомплектных школ МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с.Чал-Кежиг | 11.2018 | 05.2019 | Инструктивные письма Календарный план | Ондар Г.О, и.о. главного специалиста УО Эренчин В.В., методист по ИКТ УО Руководители МУМО | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 4.4.8 | Организация каникулярных учебно-тренировочных сборов для выпускников 9,11 классов («Зимняя школа», «Весенняя школа», «Майская школа», «Летняя школа») | 01.2019 | 08.2019 | Приказы План-график | Ондар Г.О, и.о. главного специалиста УО Эренчин В.В., методист пот ИКТ УО Руководители МУМО | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 4.4.9 | Контроль выполнения выпускниками модулей «Я сдам ЕГЭ», «Я сдам ОГЭ» в рабочих тетрадях по русскому языку, математике, предметам по выбору | 11.2018 | 05.2019 | Календарный план Журнал фиксации (учета) | Ондар Г.О, и.о. главного специалиста УО Бодяшина Т.Л., методист по библиотечному фонду УО Администрация ОО Руководители МУМО | Муниципальные органы управления образованием |
| 4.4.10 | Эффективная организация работы с федеральными сайтами в рамках подготовки к ГИА | 11.2018 | 05.2019 | Календарный план Журнал фиксации (учета) | Ондар Г.О, и.о. главного специалиста УО Руководители ОО Эренчин В.В., методист по ИКТ Руководители МУМО | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» |