Отчет по реализации проекта

«Эффективный учитель-успешный ученик» Чеди-Хольского кожууна

в 2018-2019 учебном году (с дополнением резервного периода ГИА-2019)

- Краткая аннотация проекта (сведения о проектной команде, ОО, участники проекта).

1) Куратор муниципального проекта – Дугар-оол В.Д., и.о. заместителя председателя администрации Чеди-Хольского кожууна по социальной политике

2) Старшее должностное лицо – Сазан-оол А.В., начальник Управления образования Чеди-Хольского района

3) Руководитель муниципального проекта – Иргит А.Ю., и.о. заведующего методическим кабинетом УО

4) Исполнители – МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Ак-Тал, МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с.Элегест, МБОУ СОШ с.Чал-Кежиг.

5) Соисполнители –руководители ШУМО, МУМО

6) Участники проекта – учащиеся и педагогические работники Чеди-Хольского кожууна.

Всего педагогических работников в кожууне 167 человек. По разрезам школ: МБОУ «Хову-Аксынская СОШ»-39 чел., «НОШ»- 39 чел., МБОУ СОШ с.Ак-Тал-33 чел., МБОУ СОШ с.Сайлыг- 11 чел., МБОУ СОШ с.Чал-Кежиг-13 чел., МБОУ СОШ с.Элегест- 32 чел.

В 4, 9, 11 классах работают 109 педагогов кожууна, обучающихся – 322 чел., из них в 4-х классах обучаются 162 чел., в 9 классах- 107; в 11 классах- 53.

2.Количество педагогических работников по школам. Количество педагогических работников, повысивших квалификацию за 2018-2019 уч.год.

1.МБОУ «Хову-Аксынская СОШ»- 39 педагогов

2. МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», структурное подразделение «НОШ»- 13 пед.

3. МБОУ СОШ с.Ак-Тал-19 пед.

4. МБОУ СОШ с.Сайлыг- 11 пед.

5. МБОУ СОШ с.Элегест- 18 пед.

6. МБОУ СОШ с.Чал-Кежиг- 9 пед.

Из 109 педагогов-участников проекта «Эффективный учитель-успешный ученик» повысили квалификацию в 2018-2019 учебном году- 105 человек, что составляет от общего количества -96,3%.

3.Доля педагогов-предметников от общего числа педагогов с высокими и низкими результатами по предметам: начальные классы, русский язык, математика, биология, химия, информатика, физика, история, обществознание, иностранный язык. (по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 2019г.).

Доля педагогов с высокими и низкими результатами

По итогам ВПР (4 классы)- всего педагогов- 13 человек, с высокими результатами- 31,6%, с низкими результатами- 7,7%. По предметам: русский язык- с высокими результатами- 36,4%, с низкими результатами- 0%; математика- с высокими результатами- 45,5%, с низкими результатами- 9,1%; окружающий мир- с высокими результатами- 54,5%, с низкими результатами- 0%;

ЕГЭ по предметам – доля педагогов с высокими и низкими результатами:

-русский язык- с высокими результатами-  25%, с низкими результатами- 50%

-математика- с высокими результатами-0%, с низкими- 75%.

-биология- с высокими результатами-0%, с низкими- 66%.

- Химия- с высокими результатами-0%, с низкими- 50%.

-информатика- с высокими результатами-0%, с низкими- 100%.

-физика- с высокими результатами-0%, с низкими- 50%.

-история- с высокими результатами-0%, с низкими- 100%.

-обществознание- с высокими результатами-0%, с низкими- 75%.

- Иностранный язык- с высокими результатами - 100%, с низкими- 0%.

ОГЭ по предметам – доля педагогов с высокими и низкими результатами:

-русский язык- с высокими результатами-  14,3%, с низкими результатами- 43,7%

-математика- с высокими результатами-14,3%, с низкими- 71,4%.

-биология- с высокими результатами-0%, с низкими- 66%.

- Химия- с высокими результатами-50%, с низкими- 25%.

-информатика- с высокими результатами- 100%, с низкими- 0%.

-физика- с высокими результатами-50%, с низкими- 50%.

-история- с высокими результатами-0%, с низкими- 0%.

-обществознание- с высокими результатами-17,5%, с низкими- 83,3%.

- Иностранный язык- с высокими результатами - 0%, с низкими- 0%.

4. Информация с указанием целевых показателей (базовое значение, план по муниципальному паспорту, факт в разрезе школ);

4 классы Чеди-Хольского кожууна по итогам ВПР в 2019: план 2018 года и фактические результаты 2019 года-  Русский язык план- 49%, факт. - 47%; математика- план- 44,8, факт. - 50%; окружающий мир- план- 59,8%, факт. - 56%.

5. Количество не получивших аттестат (ФИО, ОО) после сдачи ЕГЭ в резервные дни дополнительного периода ГИА-11 в 2019 году:

Не получили аттестаты о среднем общем образовании в кожууне – 5 обучающиеся 11 классов МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», аттестаты об основном общем образовании 26 обучающиеся (9 классов) кожууна.

11 классы

- Учунак Белек Владимирович, МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» (русский язык и матем.)

- Намзырай Субудай Игоревич, МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» (русский язык и матем.)

- Тюлюш Кан-Маадыр Владимирович, МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» (матем. Б.)

- Сундуй Азияна Эртинеевна, МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» (матем. Б)

- Куулар Сусанна Эзир-ооловна, МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» (матем. Б)

9 классы

- Карайнык Ай-Чурек Витальевич, МБОУ СОШ с.Сайлыг (матем., общество, биология)

- Монгуш Сайдаш Чойган-оолович, МБОУ СОШ с.Сайлыг (русс. яз, матем, общество, биология)

- Ондар Богдан Радиславович, МБОУ СОШ с.Чал-Кежиг (русск. яз., матем.)

- Куулар Онзагай Романовна, МБОУ СОШ с.Чал-Кежиг (русск. яз, матем., биология)

- Тюлюш Сайын-Анчы Мергенович, МБОУ СОШ с.Чал-Кежиг (математика)

- Монгуш Аяс Херелович, МБОУ СОШ с.Ак-Тал (русск., матем., химия)

- Монгуш Байыр Белекович, МБОУ СОШ с.Ак-Тал (русск., матем)

- Чалбаа Олчаана Онмасовна, МБОУ СОШ с.Ак-Тал (матем.)

- Куржеп Нарын-Белек Дмитриевич, МБОУ СОШ с.Элегест (общество, матем.)

- Ооржак Дозураш Менгиевич, МБОУ СОШ с.Элегест (географ., матем., русск.)

- Оюн Ай-Бек Роменович, МБОУ СОШ с.Элегест (русск., матем.)

- Тюлюш Саглан Алексеевна, МБОУ СОШ с.Элегест (матем.)

- Ондар Андриян Николаевич, МБОУ «Хову-Аксынская СОШ,9б (математика)

- Ондар Саид Сайдашович, МБОУ «Хову-Аксынская СОШ,9б (математика)

- Оюн Айдаш Евгеньевич, МБОУ «Хову-Аксынская СОШ,9б (математика)

- Оюн Чодураа Мергеновна, МБОУ «Хову-Аксынская СОШ,9б (математика)

- Терещук Анастасия Ивановна, МБОУ «Хову-Аксынская СОШ,9б (биология)

- Чулажик Айгуля Шолбановна, МБОУ «Хову-Аксынская СОШ,9б (русский язык, математика, обществознание)

- Базыр-оол Ангырак Сергеевич, МБОУ «Хову-Аксынская СОШ,9в (русский язык, математика, география)

- Балданай Онзагай Сылдысовна, МБОУ «Хову-Аксынская СОШ,9в (математика)

- Монгуш Айдысмаа Айдысовна, МБОУ «Хову-Аксынская СОШ,9в (обществознание)

- Монгуш Кежик Серээевич, МБОУ «Хову-Аксынская СОШ, 9в (русский)

- Норбу Саид Эдуардович, МБОУ «Хову-Аксынская СОШ,9в (русский язык, география, математика)

- Ондар Чимит Чойганович, МБОУ «Хову-Аксынская СОШ,9в (русский язык, математика, география, биология)

- Оюн Айлуна Айдыновна, МБОУ «Хову-Аксынская СОШ,9в (математика)

- Оюн Экер Валерьевич, МБОУ «Хову-Аксынская СОШ,9в (русский язык)

Итого в 2018-2019 учебном году не получили аттестаты о среднем общем образовании – 9,4% обучающиеся, аттестаты об основном общем образовании – 24,3% обучающиеся.

- Для достижения целевых (плановых) показателей проекта:

1.На уровне муниципалитета созданы нормативно-правовые документы:

1.1. Утверждены постановлением Администрации Чеди-Хольского кожууна от 13.11.2018 г №672:

-  паспорт муниципального проекта «Эффективный учитель- успешный ученик»;

- паспорта школьного проекта «Эффективный учитель- успешный учитель» МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Ак-Тал; МБОУ СОШ с.Сайлыг; МБОУ СОШ с.Элегест»; МБОУ СОШ с.Чал-Кежиг, МБОУ «НОШ» с.Хову-Аксы;

1.2. Приказ Управления образования от 19. 11. 2018 г № «О проведении диагностических замеров в рамках реализации регионального проекта «Эффективный учитель- успешный ученик»;

1.3. Приказ Управления образования от 07.11.2018г. №426/1 «О создании рабочей группы кожууна по проекту «Эффективный учитель -успешный выпускник»»;

1.4. Приказ Управления образования от 14.09.2018г №424 «Об утверждении руководителей МУМО на 2018-2019 учебный год. Всего руководителей -17

1.5. Приказ Управления образования от 20.11.2018г №444 «О дополнении изменений по руководству МУМО на 2018-2019 учебный год»;

1.6.О проведении муниципальных диагностических замеров в рамках реализации проекта «Эффективный учитель- успешный ученик» от 14.12.2018 года № 490/1.

1.7. Приказы УО об организации работы каникулярных учебно-тренировочных сборов «Осенняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа», «Майская школа» для учащихся 9 и 11 классов- участников проекта «Эффективный учитель-успешный ученик» в ОО Чеди-Хольского кожууна от 21.12.2018 года №501, от 21.03.2019 г. №166.

1.8. Приказ «О проведении кожуунного конкурсов «Учитель года - 2019», «Воспитатель года - 2019», «Всероссийский мастер-класс учителей родного, включая русский, языков - 2019», «Лучший руководитель образовательной организации-2019, «Лучший педагог-мужчина образовательного учреждения -2019» от 21 .12.2018 года №500.

1.9. Приказ УО от 17.01.2019г. №24/1 Разработан антикризисный план работы по повышению качества подготовки к ГИА выпускников Чеди-Хольского кожууна с января по март 2019 года

- Выполнение контрольных точек проекта: сколько всего запланировано, на данном этапе сколько выполнено в срок, сколько просрочено (при наличии просроченных мероприятий дать пояснение);

Всего запланировано 23 контрольных точек, выполнено в срок 22.

Не пройдена 1 контрольная точка:

- организация дистанционных уроков для выпускников 9 классов малокомплектных школах МБОУ СОШ с.Чал-Кежиг, МБОУ СОШ с.Сайлыг- из-за низкой скорости интернета.

- Информационное сопровождение мероприятий проекта (проведение семинаров, конференций; размещение информации в СМИ и на официальных интернет-сайтах).

- по плану методического кабинета Управления образования проведены семинары  МУМО учителей русского языка Енушкевич О.А. на базе МБОУ «Хову-Аксынская СОШ, МБОУ СОШ с.Чал-Кежиг, учителей математики Седип Э.Э. на базе МБОУ СОШ с.Элегест, учителей начальных классов Салчак Э.А. на базе МБОУ СОШ с.Ак-Тал, учителей истории и обществознания Ондар Г.О. на базе МБОУ СОШ с.Чал-Кежиг, учителей биологии, физики, информатики, географии, английского языка на базе МБОУ «Хову-Аксынская СОШ  в целях реализации проекта «Эффективный учитель-успешный ученик»;

-размещены информации на сайтах образовательных организаций, Управления образования, в Битриксе и т. д.