Исполнение плана

дополнительных мероприятий летней оздоровительной кампании на территории Чеди-Хольского кожууна

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация и проведение заседаниймежведомственной рабочей группы по организации ЛОК-2021с рассмотрением отчетов фактически оздоровленных детей и израсходованных финансовых средств, предоставить протокольные решения о принятых мерах | 1-3 июля 2021 г. | Во исполнение перечня поручений врио Главы РТ от 29.06.2021 года № 87-ГРТ Управлением образования Чеди-Хольского кожууна проведено рабочее совещание с начальниками лагерей и руководителями ОО кожууна совместно с экономистами от 30 июня 2021 года №2 (протокол прилагается) |
|  | Разработка и утверждение плана дополнительных мероприятий в рамках ЛОК-2021, разместить на официальных сайтах | 1-2 июля 2021 г. | План дополнительных мероприятий в рамках ЛОК -2021 размещено с приказом на сайте УО. |
|  | Утвердить план досуговой деятельности детей и молодежи в летний период, разместить на официальных сайтах | 1-2 июля 2021 г. | План разработан и на сайте УО размещен. |
|  | Проведение родительских собраний в онлайн режиме в целях широкого информирования родителей | 1-3 июля т.г. | руководителями школ кожууна и начальниками лагерей проведено родительские собрания через мессенджер вайбер и инстаграмм. |
|  | Проведение разъяснительной работы с родителями через прямые эфиры, круглые столы, СМИ, официальные сайты ОО | 1-5 июля т.г. | Проведена разъяснительная работа через СМИ и вайбер, созданы горячие линии по стационарному лагерю Монгуш В.В. зам.директора по ВР МБОУ Хову-Аксынская СОШ, по пришкольным лагерям Самбуу Д.О. методист по ВР, по Управлению образования кожууна 83945222348 |
|  | Создание временных общих чатов в «Вайбер» и др. для родителей по широкому информированию | 1-5 июля т.г. | Начальники лагерей проинформировали родителей в общих чатах в вайбер. |
|  | Создать рубрику «Лето-2021г.», «Безопасное лето» с размещением планов и мероприятий | 1-5 июля т.г. | На официальных сайтах Управления образования и образовательных организаций созданы рубрики Безопасное лето |
|  | Проверка проведения операции «Безопасное лето» | с 5 июля т.г. | Контроль за проведением проверки операции «Безопасное лето» приказом Управления образования возложены на ведущего специалиста Бадижки Ч.Н. и на методиста по ВР Самбуу Д.О. Данная работа под контролем. |
|  | Организоватьвыезд детей из стационарных лагерей | 1-2 июля 2021 г. | 01 июля 2021г. организовали выезд детей из стационарного лагеря «Металлург», все 63 детей благополучно вернулись домой. Для организованной перевозки группы детей из ЗОЛ Металлург, привлечены 3 школьные автобусы, лицензированные, оснащенные тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Уведомление в ПП № 12 «Тандинский» был представлен 30 июня 2021 года. По маршруту с. Хову-Аксы –с. Бай-Хаак – ДОЛ Металлург - с. Хову-Аксы на автотранспорте школьных автобусов сумонов Хову-Аксы, Чал-Кежиг и Сайлыг, осуществлен 2 рейса. |
|  | Организовать работу телефона «горячая линия ЛОК -2021» | с 1 июля 2021 г. | 30 июня 2021 года провели информационную работу создали горячии линии по Управлению образования номер 83945222348, по пришкольным лагерям – Самбуу Д.О. 89235469820, по стационарным лагерям Монгуш В.В. – 89233878512. |
|  | Проведение инструктивных обучений для персонала оздоровительных лагерей | с 1 июля 2021 г. | После досрочного завершения ЛОК в детских лагерях проведены дезинфицирующие мероприятия. |
|  | Предоставление отчетов о фактически оздоровленных детей и израсходованных финансовых средств | с 2-7 июля 2021 г. | Главным экономистом УО Ондар Ч.Г. отчет по прилагаемой форме направлено (прилагается) |
|  | Организовать информационное сопровождение досуговой занятости детей и молодежи в дистанционном формате в летний период | июль-август 2021г. | После досрочного завершения ЛОК проводились акция «Я дома». Прилагается свод занятости несовершеннолетних в летний период. На основании приказа МОиН РТ от 12 июля 2021 года № 871-д издан приказ УО Чеди-Хольского кожууна от 12 июля 2021 года № 244 «О проведении онлайн конкурса» - прилагается приказ. |
|  | Сформировать индивидуальные карты досуговой занятости детей в летний период, в том числе группы риска и детей из семей, находящихся в социально опасном положении | с 2 июля 2021 г. | По состоянию на 15 июля 2021 года состоят на учете СОП – 22 семей в них 61 детей (41 обучающиеся в школах и 20 дошкольники) по составленным индивидуальным картам на 61 школьников работа проводится. В рамках операции «Всеобуч «воспитатели ДОУ индивидуально работают с 20 дошкольниками кожууна. |
|  | Возобновить проведениепрофилактических акций #Я дома_17, «22 часа. А ваш ребенок дома?» | июль - август 2021 г. | Профилактические акции ежедневно проводится. В группах вайбер родители отчитываются нахождение своего ребенка классным руководителям. Общий свод предоставляет заместители директоров по ПП и ВР методисту УО. |
|  | Организовать дистанционное социально-психологическое сопровождение семей и детей группы социального риска | июль - август 2021 г. | Педагоги-психологи (Монгуш М.Х. – МБОУ СОШ с.Элегест, Дугар Ч.С. – МБОУ Хову-Аксынская СОШ и Оюн М.Т – МБОУ СОШ с. Сайлыг) проводят работу с детьми группы социального риска (дистанционно) |
|  | Республиканский конкурс «Лучший оздоровительный лагерь» | июль - август 2021г. | руководители образовательных организаций уведомлены о данном конкурсе и будут принимать участие приказ прилагается |
|  | Республиканский конкурс на лучшую организацию досуговой занятости детей и молодежи в летний период «Онлайн-Лето» | июль - август 2021 г. | руководители образовательных организаций уведомлены о данном конкурсе и будут принимать участие – издан приказ УО от 07 июля 2021г № 243 прилагается. |
|  | Организация и проведение заседаний межведомственной рабочей группы по итогам организации ЛОК-2021 | сентябрь 2021 г. | В сентябре проведем итоговое заседание ЛОК с участием руководителей ОО и методистов УО. |